## Sheet1
スケジュール
実施したことは青 課題は赤で記載
大項目 | 中項目 | 11/7～ | 11/14～ | 11/21～ | 11/28～ | 12/5～ | 12/12～ | 12/19～ | 12/26～ | 1/2～ | 1/9～ | 2016-01-14
サイト企画 | 企画書制作 | 11/7～: 現状の実装では1つの物体の値しかとれない。; 11/14～: 企画案を修正。ブラウザ(スマホ)から調味料棚が見れるサービスとする。計測できる調味料は4つとする。 | 課題提出日
画面遷移制作
サイト公開 | さくらサーバ | 11/7～: さくらサーバにて指定ドメインを取得 http://spice-shelf.jp/spice-shelf/ 授業課題をアップロード完了
HTML/CSS コーディング | サイト設計
| パーツ制作 | 11/14～: ロゴ(案)完成
トップページ
ログイン画面
新規登録画面
設定画面
デバイス | デバイス企画
| デバイス実装 | 11/7～: ・キッチンスケールを分解し、スケール上にのせた物体の重さの値をArudinoに送る。 課題：キッチンスケールはアンプも内蔵した IC に、直接ひずみゲージの計測結果を入れており、取り出せる信号が非常に微小。 Arduino の 10 bit A/D で計測するには、計装アンプが必要。; 11/14～: キッチンスケールから値を取得する方法はやめ、圧力センサーから値を取得する方法に実装方法を変更。1つの圧力センサーから値を取得することには成功。; 11/21～: 複数の圧力センサーからAnalog Multiplexerにより入力切り替えが必要。そのために１Arudino側のプログラムを書き換える必要がある。このコードの書き方c言語がわからない。
ＰＨＰ （サーバー連携） | milkcocoa | 11/7～: ・仮のセンサーをArudinoに接続しmilkcocoaへデータ送信成功。 ・さらにmilkcocoaからブラウザに値を送ることも成功
その他